## 问题
Jira实施过程问题汇总(Updated: 20170821)
No. | 问题描述 | 提出时间 | 提出人 | 状态 | 是否解决 | 关闭时间 | 备注 | 回复
1 | Jira/Confluence/Crucible不定期的卡顿 | 2017-07-13 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-26 | 希望能提供查找相关系统访问日志的方法，能查找或统计系统响应时间过长的情况。@0718 通过部署第三方监控程序可以做一定的监控。 | 已解决
2 | Jira日志中的出错信息检查 | 2017-07-13 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-17 | 见第二页详细内容 | 已处理，见jira日志 页面
3 | Jira提示健康检查问题（线程限制/基本URL小程序） | 2017-07-11 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-17 | 服务器线程问题、服务器代理设置问题。由系统工程师处理 | 已处理，增加了一条iptables规则，指定本机访问80也转发到8080
4 | Confluence/Crucible通过nginx代理问题 | 2017-07-10 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-17 | 系统工程师处理 | 已解决
5 | Crucible用户数超出问题（通过Jira导入） | 2017-07-13 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-14 | 1. 通过Jira导入会提示用户数超出； 2. 如果全通过LDAP导入，非域用户是否需要在3个软件注册？=>非域用户需要分别注册。 | 已解决
6 | Jira/Confluence/Crucible单点登录问题 | 2017-07-13 | 王红军 | 已完成 | 已解决 |  | 1. 3个软件切换时，需要重新登录。 2. 待最终确认是否必须域名访问。@0718 | OAuth单点登录需要同域，IP访问模式下不可用。
7 | 代码仓库通过钩子与Jira/Crucible集成(SVN、Git) | 2017-07-13 | 王红军 | 已完成 | 已解决 |  | 1. 已提交仓库类型及版本给锦高 2. 需提供原生Git的集成方式及使用方法，以及SVN的集成方案 | 暂缓， 合同中有要求需要与Jira集成
8 | Confluence不能与迁移到正式环境的老的Jira项目关联 | 2017-07-12 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-14 | 已经处理完成 | 处理完成
9 | 部门事务管理项目流程配置问题 | 2017-07-12 | 邹润君 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-14 | 当某种类型问题完成后，修改关联问题的字段如完成日期 | 已解决
10 | 部门事务管理项目中所有项目工时查询导出★ | 2017-07-12 | 邹润君 | 已完成 | 已解决 | 2017-08-21 | 已提供工时汇总导出功能
11 | Tempo Timesheets插件预估时间汇总 | 2017-07-12 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-24 | Tempo Timesheets插件只能汇总通过该插件录入的plan时间，不能汇总问题中的预估时间，与实际需求不匹配。 | 在报告和列表界面中有关于预估和剩余时间的汇总
12 | 设置工时要必填 | 2017-07-14 | 邹润君 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-24 | 1. 目前确认Jira无该功能，希望能有其他方法解决 2. 需再次确认看板中拖动，以及问题界面关闭时，弹出工时录入界面的方案是否可行。By 吴正兴@0718 | 详见文档《问题高级搜索字段清单和工时必填方案》
13 | 已关闭的史诗重新打开后不能出现在待办事项中 | 2017-07-11 | 孙宾 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-26 | 需最终确认是否将史诗改成Todo后能出现在待办事项中。 春晓确认不能恢复已关闭的史诗状态，但需要有控制史诗关闭的权限，见问题38 | 已处理
14 | 工作流中，自定义的完成节点不能将解决结果标记为已解决 | 2017-07-11 | 孙宾 | 已完成 | 未解决 | 2017-07-14 | 需确认是否有其他方法 By 吴正兴@0718 | 使用系统的敏捷工作流
15 | 待办事项列表中，工时仅统计剩余时间，未统计预估时间 | 2017-07-11 | 孙宾 | 已完成 | 未解决 | 2017-07-12 | 看上去是Jira本身的问题，不知道是否有其他办法？ | 已处理
16 | 不能根据问题类型来限制只有特定用户才能浏览和查询 | 2017-07-11 | 王红军 | 已完成 | 未解决 | 2017-07-14 |  | 已处理
17 | 自动化测试集成问题 | 2017-07-12 | 兰信 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-14 | 未最终联通 | 已处理
18 | 子任务不能继承父任务某些字段值，如版本、模块等 | 2017-07-11 | 王婧 | 已完成 | 未解决 | 2017-07-11 | 黄老师现场确认不能继承，但希望能有解决办法 | 已处理
19 | 系统性能监控指标说明 | 2017-07-04 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-24 | 部署过程中虽然有口头说明，但部署手册中仅仅列出了菜单项，并未有相关指标详细解释以及需要关注的指标及阀值 | 后续补充详细文档说明
20 | 问题字段是否可设置单独的编辑权限，如预估时间只能由研发组长设置 | 2017-07-04 | 王红军 | 已完成 | 未解决 | 2017-07-14 | 目前确认Jira无该功能，希望能有其他方法解决 | 系统按事件授权
21 | 是否可设定任务更新提醒？(提醒间隔及方式) | 2017-07-04 | 王红军 | 已完成 | 未解决 | 2017-07-14 | 目前确认Jira无该功能，希望能有其他方法解决 | 问题更新时，发邮件提醒。
22 | 看板中，是否可限制某些泳道每个人对应的任务数量？ | 2017-07-04 | 王红军 | 已完成 | 未解决 | 2017-07-14 | 目前确认Jira无该功能，希望能有其他方法解决 | 设置列的总数，不能设置用户的数量
23 | 提交代码时，如果Crucible与Jira的编号有重复，则会误关联到Crucible的评审任务上 | 2017-07-13 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-18 |  | Crucible与Jira的编号注意在创建过程中做好区分即可
24 | Jira仪表盘中的小程序没有显示标题和描述 | 2017-07-13 | 邹润君 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-18 |  | 已解决，解决方式见第三点
25 | 禁用需要访问互联网的检查及功能 | 2017-07-17 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-18 |  | 禁用系统健康检查插件，已写入文档
26 | 制定备份策略及方案 | 2017-07-17 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-18 |  | 备份策略已写入文档
27 | Confluence解决老项目不能同步问题后，导致了部分数据丢失 | 2017-07-17 | 张全力 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-24 | 需确认空间删除是否是物理删除。=>最终确认空间是物理删除，但在系统审计日志中可以查看空间删除操作。 | 未重现，用户重新录入。 可查看数据库表space，看看有没有被删除的空间名，状态为deleted
28 | 提供安装部署、使用手册和培训文档清单 | 2017-07-17 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-24 |  | 文档已上传至SVN及confluence
29 | Jira中看到的Crucible链接不正确 | 2017-07-17 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-18 |  | 已解决，显式设置代理地址
30 | 怎样以管理员身份关闭或删除一个评审 | 2017-07-17 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-18 | 只有项目主席和作者才能关闭 | 管理员有直接关闭评审权限，点击关闭即可。删除评论需要先放弃评论，然后进行删除
31 | Crucible不能登录 | 2017-07-17 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-17 | LDAP账号密码过期，重新设置即可；需要考虑是否使用代理模式
32 | 子任务自动关联父任务 | 2017-07-21 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-08-04 | 已添加插件实现
33 | 看板中，不能点击父任务链接 | 2017-07-21 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-08-04 | 已添加插件实现
34 | 加入Tempo Timesheet插件后的工时录入规则 | 2017-07-24 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-25 | 在看板上可以设置按照什么方式来统计及显示剩余时间
35 | 工时录入权限设置问题 | 2017-07-26 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-27 | 1. 怎样限制普通用户不能修改、删除自己的工时； 2. 怎样限制用户不能录入未来的实际工时？ | 2017-7-27：1.权限-编辑/删除自己的工作日志，把这个权限去掉即可。2.在插件的全局配置那里限制即可
36 | Tempo Timesheet插件权限设置问题 | 2017-07-26 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-27 | 怎样限制普通用户不能通过该插件来添加或修改工时 | 在插件的全局配置那里限制即可
37 | 需求跟踪矩阵及清单导出★ | 2017-07-26 | 赵雪松 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-27 | 怎样按级联的关联关系导出需求及后续所有任务清单及工时 | 2017-7-27：1.首先在插件管理-SynapseRT-配置-SynapseRT问题：需求映射为JIRA问题类型‘需求'‘任务’ 2.SynapseRT--需求跟踪--将需求/任务--测试计划--测试用例--BUG级联展示并能导出。但这个插件与工时无关联，不能导出工时
38 | 怎样设置待办事项面板中史诗关闭权限 | 2017-07-26 | 王红军 | 已完成 | 已解决 | 2017-07-27
39 | 怎样设置经办人列表框中显示所有项目成员 | 2017-08-01 | 王红军 | 已完成 | 已解决
40 | 外包用户账号域密码不起作用 | 2017-08-01 | 杨辰兵 | 已完成 | 已解决 | 2017-08-04 | 域用户同步问题
41 | 域用户显示为被禁用不能恢复 | 2017-08-02 | 杨辰兵 | 已完成 | 已解决 | 2017-08-04 | 域用户同步问题
42 | 代码分析(静态)功能确认 | 2017-08-02 | 王红军 | 已完成 | 已解决
43 | ECP接口插件功能验收★ | 2017-08-02 | 黄国才 | 已完成 | 已解决 | 2017-08-04 | 需提供插件实现方式

## jira日志
异常类型 | 异常关键字 | 出现时间 | 已经出现次数 | 说明
拒绝连接 | Connection refused | 每天 | 322 | jira自动检查系统健康时都会抛出一次（一小时一次）
连接超时 | Connection timed out | 每天 | 112 | jira自动访问插件市场（marketplace.atlassian.com）检查插件版本（一小时一次）
配置文件存在非法字符串 | java.lang.IllegalArgumentException: Illegal character in path at index 26: /plugins/servlet/stp/view/[object HTMLInputElement]/rest/api/2/filter/favourite | 7月5号 | 3 | 修改配置文件出现非法字符，已解决
连接意外中断 | java.io.IOException: Broken pipe | 7月11、12、14号 | 8 | 连接数被占满了
空指针异常 | java.lang.NullPointerException | 7月4、5号 | 2 | 可能是访问了删除掉的页面的链接，之后再也没出现过
检查7月4日至7月14日10天内jira日志统计数据