## 考核细则
2017年顺丰科技软件开发类项目质量考核细则
序号 | 考核项 | 考核指标定义 | 目标值 | 权重 | 考核分数规则 | 总得分规则 | 数据来源 | 备注
1 | 代码技术债务比率 | 目的：提升代码质量，减少技术债务； 考核公式： 技术债务天数*8*60/(行代码数*30)*100%（这个是sonar中自带的计算公式）； | / | 20% | 按所有项目得分从高到低排名： 1、排名前10%（含），得分=100+20； 2、排名在10%-30%（含）之间，得分=100+10； 3、排名前30%-60%（含）之间，得分=100； 4、排名前60%-80%（含）之间，得分=100-10； 5、排名在后20%，得分=100-20； | 项目质量总得分=∑考核项得分*权重 | SONAR | 需确认计算公式及得分规则
2 | 缺陷补丁版本发布率 | 目的：考核研发团队（含需求、研发、测试）的工作质量； 考核公式：因缺陷导致发布的补丁版本总数/总版本数*100%； | 20% | 45% | 1、实际值<=目标值，得分=100； 2、25%>=实际值>目标值，得分=90； 3、30%>=实际值>25%，得分= 80； 4、40%>=实际值>30%，得分= 60； 5、实际值>40%，得分= 0； |  | ITIL-ITSM
3 | 过程规范符合率 | 目的：考核项目过程执行规范性，减少因流程规范导致的项目风险，提升项目过程透明度和可控性； 考核公式：过程符合项个数/总检查项*100%。 | 95% | 35% | 1、实际值>=目标值，得分=100； 2、目标值>实际值>=90%，得分=90； 3、90%>实际值>=80%，得分= 80； 4、80%>实际值>=60%，得分= 60； 5、实际值<60%，得分= 0； |  | QA过程符合度检查记录

## 检查单2017
序号 | 阶段/活动 | 检查项 | 待讨论 | 确认结果 | 是否裁剪
1 | 启动阶段 | 项目立项是否及时？ | 是否需要保留，如何判断及时？项目管理平台上已有项目立项流程。 | 取消，由PMO把关
2 | 启动阶段 | 是否有《项目立项申请书》？ | 此项需要调整，项目管理平台上已有项目立项流程，且不需要上传任何附件。 | 取消，由PMO把关
3 | 启动阶段 | 涉及到新系统建立，是否及时在ECP上提交IT052流程？
4 | 启动阶段 | 是否与QA确定项目研发模式？
5 | 启动阶段 | 是否与QA明确了代码配置管理方案？
6 | 启动阶段 | 是否与QA明确了质量考核目标？
7 | 管理活动-项目管理 | 是否制定了项目里程碑计划？ | 项目管理平台上已有项目里程碑计划 | 取消，由PMO把关
8 | 管理活动-项目管理 | 是否明确了项目进度、问题及风险管控机制？
9 | 管理活动-项目管理 | 项目是否有进行问题及风险跟踪管理？ | 项目管理平台上已有风险及问题跟踪 | 取消，由PMO把关
10 | 需求阶段 | 是否有《用户需求说明书》或《需求规格说明书》？
11 | 需求阶段 | 需求是否经过评审？
12 | 设计阶段 | 是否有《概要设计说明书》？包含接口文档内容及外围系统接口文档。
13 | 设计阶段 | 是否有《系统接口说明书》？（若涉及到与其他系统有接口）
14 | 设计阶段 | 是否与对应接口系统定义了接口规范？ | 此项内容是否在接口说明书中体现即可？ | 取消，无法检查
15 | 设计阶段 | 是否有《数据库设计说明书》？
16 | 设计阶段 | 是否有设计评审？
17 | 设计阶段 | 设计评审的问题是否及时得到解决？
18 | 实现阶段 | 项目代码是否符合相应的代码规范，是否执行了代码走查？
19 | 实现阶段 | 是否有系统测试方案（含测试用例）设计与评审？
20 | 实现阶段 | 是否有UAT方案设计与评审？ |  |  | 与SIT一样
21 | 实现阶段 | 是否有《系统测试方案与用例》？
22 | 实现阶段 | 是否进行了系统安全测试活动？
23 | 实现阶段 | 是否进行了性能测试？
24 | 实现阶段 | 是否进行了数据库测试？ |  |  | 只有管理员才能进行测试，项目组无权限。
25 | 实现阶段 | 是否有《系统测试报告》？
26 | 上线阶段 | 系统遗留缺陷是否有经过用户确认？并且有相应的规避措施？ |  |  | 模板
27 | 上线阶段 | 是否及时提交交付件入基线（IT003-交付件入基线）？
28 | 上线阶段 | 是否及时提交发布申请流程（ISTM中的发布申请流程）？ |  |  | sornor
29 | 试运行及结项阶段 | 是否有《系统安装配置手册》？
30 | 试运行及结项阶段 | 是否有《用户使用手册》？
31 | 试运行及结项阶段 | 是否有关键用户、最终用户的培训计划？
32 | 试运行及结项阶段 | 项目上线后的生产问题是否按规范进行记录和跟踪管理？
33 | 试运行及结项阶段 | 项目是否及时进行了转运维活动？ | 项目管理平台上已经有了项目结项流程 | 取消，由PMO把关
34 | 试运行及结项阶段 | 转运维时所有技术文档是否按时移交到SVN库？ | 项目管理平台上文档审核通过后会自动同步到SVN库。 | 取消，后续系统自动同步
35 | 试运行及结项阶段 | 是否有《项目总结报告》？
36 | 加分项 | 是否按时开每日站会？ | 加分项如无特别说明，则都是如果符合条件总分加1分
37 | 加分项 | 所有任务是否在看板上跟踪？
38 | 加分项 | 是否及时更新了卡片状态？
39 | 加分项 | 是否每个迭代都召开了迭代计划会议？
40 | 加分项 | 是否每个迭代都召开了需求梳理会议？
41 | 加分项 | 是否每个迭代都召开了迭代审核会议？
41 | 加分项 | 是否每个迭代都召开了迭代回顾会议？
41 | 加分项 | 是否形成项目团队的改进项，且改进项有及时跟进？
41 | 加分项 | 团队是否有定期的分享机制？
41 | 加分项 | 是否集成了jinkens？
41 | 加分项 | 是否执行了jenkins的单元测试，并覆盖率达到80%？ |  |  | 是
41 | 加/减分项 | GIT使用规范性（按阶段检查，使用GIT专用检查项检查：无不符合项加2分；不符合项为1-3个则不加分；不符合项在4-10个则扣2分；不符合项大于10个扣4分），以上总分以100分计算；
41 |  | JIRA的使用规范性。 |  |  | 目前JIRA使用较为弱化。
IT服务中心会检查上线的必要文档

## 检查单2016
序号 | 阶段 | 检查项
1 | 启动阶段 | 项目立项是否及时？
2 | 启动阶段 | 是否有《项目立项申请书》？
3 | 启动阶段 | 用户需求是否经过评审？
4 | 启动阶段 | 是否与QA确定项目研发模式？
5 | 启动阶段 | 涉及到新系统建立，是否及时在ECP上提交IT052流程？
6 | 启动阶段 | 是否有《用户需求说明书》？
7 | 启动阶段 | 是否对项目进行了风险识别？
8 | 启动阶段 | 是否制定了项目里程碑计划？
9 | 启动阶段 | 是否明确了项目进度、问题及风险管控机制？
10 | 启动阶段 | 是否与QA明确了代码配置管理方案？
11 | 设计阶段 | 是否有《概要设计说明书》？
12 | 设计阶段 | 是否有《系统接口说明书》？（若涉及到与其他系统有接口）
13 | 设计阶段 | 是否及时与对应接口系统定义了接口规范？
14 | 设计阶段 | 是否有《数据库设计说明书》？
15 | 设计阶段 | 是否有设计评审？
16 | 设计阶段 | 设计评审的问题是否及时得到解决？
17 | 实现阶段 | 是否有系统测试方案（含测试用例）设计与评审？
18 | 实现阶段 | 是否有UAT方案设计与评审？
19 | 实现阶段 | 是否有《系统测试方案与用例》？
20 | 实现阶段 | 是否有《系统测试报告》？
21 | 实现阶段 | 是否进行了系统安全测试活动？
22 | 实现阶段 | 是否进行了性能测试？
23 | 实现阶段 | 是否进行了数据库测试？
24 | 实现阶段 | 系统遗留缺陷是否有经过用户确认？并且有相应的规避措施？
25 | 实现阶段 | 是否有《系统安装配置手册》？
26 | 实现阶段 | 是否及时提交交付件入基线？
27 | 实现阶段 | 是否及时提交发布申请流程？
28 | 实现阶段 | 项目代码是否符合相应的代码规范？
29 | 试运行及结项阶段 | 是否有《用户使用手册》？
30 | 试运行及结项阶段 | 是否有关键用户，最终用户的培训计划？
31 | 试运行及结项阶段 | 项目上线后的生产问题是否按规范进行记录和跟进管理？
32 | 试运行及结项阶段 | 项目是否及时进行了转运维活动？
33 | 试运行及结项阶段 | 是否有《项目总结报告》？