## Sheet1
发生组别 | 事件主体 | 现状描述 | 问题点归纳 | 改进措施 | 具体步骤 | 责任人 | 计划完成时间
管控组 | SVN | 1.SVN管理员只创建项目一级目录。如/foc、/ME等。 | 二级、三级目录结构杂乱无章。 | 对于新项目，由SVN管理员统一创建目录。 | 目录规范： 1.针对新库。 ①项目型新库。按照《系统库标准目录结构》创建。 ②非项目型新库。按照《非系统库标准目录结构》创建。 2.针对旧库。 ①未使用。与相应责任人沟通，进行删除或者权限全部收回处理。 ②使用中。 ⑴项目型旧库。按照《系统库标准目录结构》重建，配合项目经理将文档和代码迁移。 ⑵非项目型旧库。按照《非系统库标准目录结构》重建目录，配合SVN库责任人将非项目型的文件迁移。 | 刘晴想
2.项目组根据各自实际情况创建二级、三级目录。代码文档不分离。
|  | 3.各项目组创建的目录名称中英文不定，并且不注重可读性。 | 每个人按自己习惯或业务需求命名，缺少规范。 | 制定目录命名规范。
|  | 4.SVN管理员对每个项目创建两个组来作权限分类：读写和只读。如FOC_RW、FOC_R。 | 分组依据太简略，没有针对项目本身而言。 | 按具体项目角色分组。 | 权限规范： 1.规整SVN账号，严格以工号的形式。 2.按照部门/组别登记用户的SVN账号密码。(分组管理+实时更新+定期备份) 3.按照用户在项目中的角色在Groups中创建13个分组。 4.在目录规范的条件下，按照《SVN系统配置库权限分配规则表》严格控制用户的权限。 | 刘晴想
5.随着项目增多，分组也随之增多。
|  | 6.不做目录层级访问限制，任何人都可以申请项目根目录的访问权限。 | 对层级目录的权限控制不到位，缺少规范。 | 1.对于现已不使用的库目录，作删除或者权限全部收回处理。 2.对于仍在使用的库目录： 2.1项目根目录的访问权限全部收回。即使是项目经理也只能从根目录下级开始访问。 2.2 对每个文件夹的访问权限按照组来配置，依用户角色而定。特殊情况除外。 2.3 以各个产品组为单位，针对其下每个项目一个个调整。可以先从上述分类中项目数量最多的综合产品组抓起。
|  | 7.用户必须记住自己的SVN账号和密码。 | 没有使用域账号。 | 暂不改进。 | —— | —— | ——
|  | 8.用户提交SVN访问权限的申请原因语句随意。 |  | 制定流程提交规范，加强宣传力度。 | 流程规范： 1.改进流程《 HQ-IT096SVN申请流程（顺丰航空）》。强制用户提交申请时的申请原因字数不少于20字。 | 刘晴想 | 2016-11-17
Note on F2: 《系统库标准目录结构》已出。 《非系统库标准目录结构》已出。
Note on F5: 项目角色定义已出。 《SVN系统配置库权限分配规则表》已出。