## 目录
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 说明 | 研发 |  |  | 运维 |  |  | 管控 |  |  | 综合
[5 empty] | 研发人员 | 测试人员 | 研发经理 | 运维支持 | DBA | 运维经理 | 质量管理 | 信息安全 | 管控经理 | 部门负责人 | 项目经理 | 外部人员
dev-系统编码 | code | branches | / | 开发库-分支目录 | bar: 运维 运维支持
|  | trunk |  | 开发库-主干 | bar: 研发 研发人员; 运维 运维支持
|  | tags | V1.0…… | 基线库-代码 | bar: 运维 运维支持
| doc | 1-projectManage |  | 基线库-文档-立项管理
|  | 2-requirement |  | 基线库-文档-需求管理
|  | 3-design |  | 基线库-文档-设计文档
|  | 4-test |  | 基线库-文档-测试文档 | bar: 研发 研发经理
|  | 5-maintenance |  | 基线库-文档-系统维护
|  | 6-reference |  | 基线库-文档-参考文档
|  | 7-others |  | 基线库-文档-其他
开发库、基线库、系统发布/产品发布库（暂无需）
开发库-文档 | 文档 | 项目阶段 | 说明
立项管理 (1-projectManage) | 项目立项\可行性分析报告 | 项目立项阶段
| 项目立项\项目立项报告 | 项目立项阶段
| 项目立项\项目合同书 | 项目立项阶段 | 注意隐藏金额相关信息
| 项目立项\项目章程 | 项目立项阶段
| 项目立项\项目整体计划 | 项目立项阶段
| 项目立项\立项评审 | 项目立项阶段
| 项目计划\项目里程碑计划 | 项目计划阶段 | 必交，源自项目整体计划
| 项目计划\项目详细计划 | 实时
| 会议纪要 | 实时
| 风险管理 | 实时
| 系统试运行\系统试运行报告 | 试运行阶段
| 项目结项\项目总结 | 项目结项 | 项目验收、总结相关文档
需求管理 (2-requirement) | 用户需求\需求申请表 | 需求分析阶段
| 用户需求\用户需求说明书 | 需求分析阶段
| 用户需求\用户资料 | 需求分析阶段
| 需求调研 | 需求分析阶段
| 需求原型 | 需求分析阶段
| 需求规格说明书 | 需求分析阶段 | 必交
| 需求评审 | 需求分析阶段 | 必交
| 需求变更\需求变更记录表 | 实时 | 必交
设计文档 (3-design) | 概要设计\概要设计说明书 | 设计阶段
| 数据库设计\数据库设计说明书 | 设计阶段 | 必交
| 详细设计\详细设计说明书 | 设计阶段
| 接口设计\系统接口清单 | 设计阶段 | 必交
| 接口设计\系统接口参考手册 | 设计阶段
| 架构设计\系统部署设计（逻辑） | 设计阶段 | 必交
| 架构设计\架构设计文档 | 设计阶段 | 必交
| 界面设计 | 设计阶段
测试文档 (4-test) | 测试计划 | 系统测试阶段
| 测试方案 | 系统测试阶段
| 测试用例 | 系统测试阶段
| 集成测试\系统测试报告 | 系统测试阶段 | 必交
| 集成测试\系统安全评估报告 | 用户测试阶段
| 性能测试\性能测试方案 | 系统测试阶段
| 性能测试\性能测试脚本 | 系统测试阶段
| 性能测试\性能测试报告 | 用户测试阶段 | 必交
| UAT测试\用户测试信息登记表 | 用户测试阶段 | 必交
| UAT测试\用户测试报告 | 用户测试阶段 | 必交
系统维护 (5-maintenance) | 系统部署\系统升级方案 | 系统测试阶段
| 系统部署\系统发布过程检查表 | 发布/转运维阶段 | 必交
| 系统部署\系统部署图（物理） | 发布/转运维阶段 | 必交
| 系统手册\系统安装手册 | 发布/转运维阶段 | 必交
| 系统手册\用户使用手册 | 发布/转运维阶段 | 必交
| 系统手册\系统管理手册 | 发布/转运维阶段 | 必交
| 系统手册\培训资料 | 实时
| 系统手册\用户使用FAQ | 实时
| 系统运维\系统起停机操作指引 | 发布/转运维阶段
| 系统运维\系统应用例行检查指引 | 发布/转运维阶段
| 系统运维\系统数据保存规则和清理方案 | 发布/转运维阶段
| 系统运维\系统运维FAQ文档 | 发布/转运维阶段
| 系统运维\系统应急方案 | 发布/转运维阶段 | 必交
| 系统运维\系统应急预演记录与报告 | 发布/转运维阶段
| 系统运维\系统SLA | 发布/转运维阶段
参考文档 (6-reference) | 测试资料
开发资料
行业资料
文档模板
流程制度库
部门工作库
软件工具库
Note on B30: 新系统必须提供
Note on B32: 如果需求涉及到多个系统需要修改，则由主责研发经理提供该文档
Note on B34: 1、没有新需求的补丁版本可以不提交 2、紧急发布版本如果有新需求可以用需求申请表代替
Note on B38: 新系统必须提供 维护版本有变更则必须提供
Note on B42: 新系统必须提供
Note on B57: 新系统必须提交

## 版本发布计划表
系统版本发布计划表
系统名称 |  |  | 版本号 |  |  | 是否紧急版本 |  | 填写日期
是否接口变更 |  |  | 关联系统名称 |  |  | 关联系统版本 |  | 计划发布日期
序号 | 阶段名称 | 标准活动 | 负责岗位 | 活动裁剪结果 | 标准交付件 | 应交付时间段 | 交付路径 | 决定角色 | 是否提交 | 是否评审 | 备注
1 | 需求分析阶段 | 需求分析 | 项目IT负责人 | 不可裁剪
2 |  | 整理需求文档 | 项目IT负责人 | 不可裁剪 | 需求申请表/需求列表 | 编码阶段前 | /doc/2-requirement | 项目IT负责人 | 不可裁剪
4 | 设计阶段 | 系统概要设计 | 研发人员 | 不执行 | 概要设计说明书 | 编码阶段前 | /doc/3-design | 研发人员
5 |  |  |  |  | 系统接口说明书 | 编码阶段前 | /doc/3-design | 研发人员 | 不可裁剪
6 | 编码、测试阶段 | 编码实现 | 研发人员 | 不可裁剪 | 源代码（含数据库脚本） | 发布阶段前 | /code | 研发人员 | 不可裁剪
7 |  | 执行系统测试 | 系统测试 | 不可裁剪 | 新特性列表 | 发布阶段前 | /doc/5-test | 项目IT负责人 | 不可裁剪
8 |  | 代码走查 | 管控人员 | 执行 | 版本发布意见书 | 发布阶段前 | /doc/5-test | 测试负责人 | 不可裁剪
9 |  |  |  |  | 发布包 | 发布阶段前 | /releases（tag）(基线库) | 研发负责人 | 不可裁剪
10 | 发布阶段 | 发布评审 | 发布人员 | 不执行 | 系统发布过程检查表 | 发布阶段前 | /doc/7-maintenance | 研发负责人
11 |  | 用户培训 | 发布人员 | 不执行 | 用户使用说明书 | 发布阶段前 | /doc/7-maintenance | 项目IT负责人
12 |  | 发布申请 | 项目IT负责人 | 不可裁剪
13 |  | 发布通知 | 管控人员 | 不可裁剪 | 发布邮件 | 发布申请归档后 |  | 部门负责人 | 不可裁剪
14 |  | 发布上线 | 发布人员 | 不可裁剪
15 |  | 数据库更新 | DBA |  | 系统基础配置文档 | 系统转运维前 | /doc/7-maintenance | DBA
16 |  | 转运维培训 | 研发经理 |  | 系统应急方案 | 系统转运维前 | /doc/7-maintenance |  | 不可裁剪
17 |  | 发布总结 | 研发负责人 | 不可裁剪
系统成员 | 项目IT负责人 | 系统研发负责人 | 研发人员 |  | 系统测试人员 | 用户测试人员 | 信息安全 | DBA
Note on D3: 如果需求涉及到多个系统实现，或存在接口变更联调，则需要填写对应关联系统的版本。
Note on G3: 如果需求涉及到多个系统实现，或存在接口变更联调，则需要填写对应关联系统的版本。
Note on I3: 如果需求涉及到要在多个系统中实现，则需要在流程裁剪前确定测试总负责人

## 交付件
流程及交付件裁剪记录表
系统编号 |  |  | 版本号 |  |  | 是否紧急版本 |  | 裁剪日期
是否接口变更 |  |  | 关联系统版本 |  |  | 研发总负责人 |  | 测试总负责人
序号 | 阶段名称 | 标准活动 | 负责岗位 | 活动裁剪结果 | 标准交付件 | 应交付时间段 | 交付路径 | 决定角色 | 是否提交 | 是否评审 | 备注
1 | 项目立项阶段 | 可行性分析 | 项目经理 | 不执行 | 可行性分析报告 | 立项阶段 | /doc/1-projectManage | 项目经理 | 是 | 否
2 |  | 项目立项 | 项目经理 | 执行 | 项目立项报告 | 立项阶段 | /doc/1-projectManage | 项目经理 | 否 | 是
3 |  | 供应商招投标 | 项目经理 |  | 项目合同书 | 立项阶段 | /doc/1-projectManage | 项目经理
4 |  | 项目团队建立 | 项目经理 |  | 项目章程 | 立项阶段 | /doc/1-projectManage | 项目经理
5 |  | 项目启动会 | 项目经理
6 |  | 申请项目配置库 | 研发经理
7 |  | 项目初步计划 | 项目经理 |  | 项目整体计划 | 立项阶段 | /doc/1-projectManage | 项目经理
8 | 需求分析阶段 | 需求调研 | 研发人员 | 不可裁剪 | 需求申请表 | 编码阶段前 | /doc/2-requirement | 研发经理
9 |  | 编写用户需求文档 | 研发人员 |  | 用户需求说明书 | 编码阶段前 | /doc/2-requirement | 研发经理
10 |  | 需求分析 | 研发经理 | 不可裁剪 | 系统解决方案 | 编码阶段前 | /doc/2-requirement | 研发经理
11 |  | 安全需求分析 | 信息安全
12 |  | 需求原型设计 | 研发经理 |  | 需求原型 | 编码阶段前 | /doc/2-requirement | 研发经理
13 |  | 编写需求规格文档 | 研发经理 | 不可裁剪 | 需求规格说明书 | 编码阶段前 | /doc/2-requirement | 必交 | 不可裁剪 | 不可裁剪
14 | 计划阶段 | 制定项目详细计划 | 研发经理 | 不可裁剪 | 项目计划 | 编码阶段前 | /doc/1-projectManage | 必交 | 不可裁剪 | 不可裁剪
15 | 设计阶段 | 系统概要设计 | 研发人员 | 不可裁剪 | 概要设计说明书 | 系统测试阶段前 | /doc/3-design | 必交 | 不可裁剪
16 |  | 系统数据库设计 | 研发人员 |  | 数据库设计说明书 | 系统测试阶段前 | /doc/3-design | 用户测试
17 |  | 系统详细设计 | 研发人员 |  | 详细设计说明书 | 系统测试阶段前 | /doc/3-design | 研发经理
18 |  | 非功能需求设计 | 研发人员 |  | 系统接口说明书 | 系统测试阶段前 | /doc/3-design | 必交 | 不可裁剪
19 |  | 编写测试用例 | 研发人员 |  | 系统部署图（软件） | 系统测试阶段前 | /doc/3-design | 发布人员
20 |  | 基础架构变更 | 系统工程师 |  | 基础架构解决方案 | 系统测试阶段前 | /doc/3-design | 研发人员
21 | 编码阶段 | 编码实现 | 研发人员 | 不可裁剪 | 源代码（含数据库脚本） | 转UAT测试前 | /code | 必交 | 不可裁剪
22 |  | 代码走查 | 研发人员 |  | 发布包 | 转UAT测试前 | /package(产品库) | 必交 | 不可裁剪
23 |  | 执行单元测试 | 研发人员 |  | 单元测试报告 | 转UAT测试前 | /doc/5-test/5.0-unitTest | 研发经理
24 |  | 系统持续集成 | 研发人员 |  | 自动构建脚本 | 系统测试阶段前 | /code | 研发经理
25 | 系统测试 | 制定系统测试方案 | 系统测试 |  | 系统测试方案 | 系统测试阶段前 | /doc/5-test/5.3-systemTest | 研发经理
26 |  | 系统测试用例评审 | 系统测试 |  | 系统测试用例 | 系统测试阶段前 | /doc/5-test/5.3-systemTest | 研发经理
27 |  | 执行系统测试 | 系统测试 | 不可裁剪 | 新特性列表 | 转UAT测试前 | /doc/5-test/5.3-systemTest | 必交 | 不可裁剪
28 |  | 接口联调测试 | 系统测试 |  | 系统升级方案 | 转UAT测试前 | /doc/7-maintenance | 发布人员
29 |  | 系统测试报告编写 | 系统测试 | 不可裁剪 | 系统测试报告 | 转UAT测试前 | /doc/5-test/5.3-systemTest | 必交 | 不可裁剪
30 |  |  |  |  | 版本发布意见书 | 发布阶段前 | /doc/5-test/5.3-systemTest | 发布人员
31 | 用户测试阶段 | 用户测试用例评审 | 用户测试 |  | 用户测试用例 | 转UAT测试前 | /doc/5-test/5.4-userTest | 用户测试
32 |  | 搭建用户测试环境 | 用户测试 | 不可裁剪 | UAT环境搭建手册 | 发布阶段前 | /doc/5-test/5.4-userTest | 用户测试
33 |  | 性能测试方案 | 用户测试 |  | 性能测试方案 | 发布阶段前 | /doc/5-test/5.4-userTest | 用户测试
34 |  | 搭建性能测试环境 | 用户测试 |  | 性能测试脚本 | 发布阶段前 | /doc/5-test/5.4-userTest | 用户测试
35 |  | 测试数据准备 | 用户测试 |  | 系统UAT环境逻辑部署图 | 发布阶段前 | /doc/5-test/5.4-userTest | 用户测试
36 |  | 执行用户测试（功能） | 用户测试 | 不可裁剪 | 用户测试信息登记表 | 发布阶段前 | /doc/5-test/5.4-userTest | 必交 | 不可裁剪
37 |  | 执行性能测试 | 用户测试 |  | 性能测试报告 | 发布阶段前 | /doc/5-test/5.4-userTest | 研发经理
38 |  | 执行安全性测试和验证 | 信息安全 |  | 系统安全评估报告 | 发布阶段前 | /doc/5-test/5.4-userTest | 信息安全
39 |  | 用户测试报告编写 | 用户测试 | 不可裁剪 | 用户测试报告 | 发布阶段前 | /doc/5-test/5.4-userTest | 必交 | 不可裁剪
40 | 发布阶段/转运维 | 发布评审 | 发布人员 |  | 系统发布过程检查表 | 发布后4工作日内 | /doc/7-maintenance | 必交 | 不可裁剪
41 |  | 用户培训 | 发布人员 |  | 用户使用说明书 | 转UAT测试前 | /doc/7-maintenance | 发布人员
42 |  | 发布申请 | 研发经理 | 不可裁剪 | 系统部署图（硬件） | 发布阶段前 | /doc/7-maintenance | 发布人员
43 |  | 发布通知 | 发布人员 | 不可裁剪 | 系统起停机操作指引 | 系统转运维前 | /doc/7-maintenance | 发布人员
44 |  | 预发布 | 发布人员 |  | 系统应用例行检查指引 | 系统转运维前 | /doc/7-maintenance | 发布人员
45 |  | 发布上线 | 发布人员 | 不可裁剪 | 系统数据保存规则和清理方案 | 系统转运维前 | /doc/7-maintenance | 发布人员
46 |  | 数据库更新 | DBA |  | 系统基础配置文档 | 系统转运维前 | /doc/7-maintenance | 发布人员
47 |  | 试运行 | 研发经理 |  | 系统安装配置手册 | 系统转运维前 | /doc/7-maintenance | 发布人员
48 |  | 发布总结 | 发布人员 | 不可裁剪 | 系统FAQ文档 | 系统转运维前 | /doc/7-maintenance | 发布人员
49 |  | 系统转运维申请 | 研发经理 |  | 系统试运行报告 | 系统转运维前 | /doc/7-maintenance | 发布人员
50 |  | 转运维培训 | 研发经理 |  | 系统应急方案 | 系统转运维前 | /doc/7-maintenance | 发布人员
51 |  | 运维交付物评审 | 研发经理 |  | 系统应急预演记录与报告 | 系统转运维前 | /doc/7-maintenance | 发布人员
52 |  | 签署SLA | 发布人员 |  | 系统SLA | 系统转运维前 | /doc/7-maintenance | 发布人员
53 | 项目管理 | 项目例会 | 项目经理 |  | 项目例会会议纪要 | 实时 | /doc/1-projectManage | 项目经理
54 |  | 需求变更控制 | 研发经理 |  | 需求变更记录表 | 实时 | /doc/2-requirement | 必交
55 |  | 风险管理 | 项目经理 |  | 项目风险管理计划 | 项目计划阶段 | /doc/1-projectManage | 项目经理
56 |  | 项目硬件资源申请 | 项目经理
57 |  | 定期编写质量报告 | SQA |  | 项目质量分析报告 | 发布后2周内 | /doc/6-qa | SQA
58 |  | 项目总结 | 项目经理 |  | 项目总结报告 | 发布后2周内 | /doc/1-projectManage | 项目经理
项目成员签字 | 项目经理 | 研发经理 | 研发人员 |  | 系统测试人员 | 用户测试人员 | 技术支持 | 用户 | 信息安全 | DBA | SQA
Note on D3: 如果需求涉及到多个系统实现，或存在接口变更联调，则需要填写对应关联系统的版本。
Note on G3: 如果需求涉及到要在多个系统中实现，则需要在流程裁剪前由需求管理组确定研发总负责人
Note on I3: 如果需求涉及到要在多个系统中实现，则需要在流程裁剪前确定测试总负责人
Note on F13: 新系统必须提供
Note on F14: 如果需求涉及到多个系统需要修改，则由主责研发经理提供该文档
Note on C15: 满足下面任一一条则需要进行安全需求评估 1.新系统发布 2.涉及优先级别为A类或安全级别为high级系统的架构调整； 3.有安全需求功能实现和优化的运维版本
Note on F17: 1、没有新需求的补丁版本可以不提交 2、紧急发布版本如果有新需求可以用需求申请表代替
Note on F20: 新系统必须提供 维护版本有变更则必须提供
Note on F23: 新系统必须提供
Note on F36: 作者: 如果没有变更则不用提交
Note on F46: 新系统必须提交

## 版本报告
系统发版质量报告
系统名称 |  | 发布版本号 |  | 是否为紧急发布 |  | 发布频率
实际开始时间 |  | 实际结束时间 |  | 实际停机时间 |  | 发版状态
是否经过测试 | UAT测试总轮数 | 发现缺陷数 |  |  |  | 是否符合安全要求
|  | 关键/严重 | 一般 | 提示 | 建议
变更发生次数 | 计划内变更次数 | 计划外变更次数 | 是否涉及接口变更 | 是否录入基线 | 是否提交ECP | 要求提交文档 | 实际提交文档
总体意见