## 版本发布Checklist
序号 | 配置项名称 | 产生阶段 | 相关责任人 | 配置项状态
1 | 项目可行性分析报告 | 立项 | 项目经理 | 已入库（√）
2 | 项目立项报告* | 立项 | 项目经理 | 未提供（×）
3 | 项目计划* | 计划 | 项目经理 | 已入库（√）
4 | 项目配置管理计划* | 计划 | CM | 已入库（√）
5 | 测试计划* | 计划 | 测试人员
6 | 用户需求确认表* | 需求 | 产品经理
7 | 数据库设计方案 | 设计 | 开发人员
8 | 系统设计方案 | 设计 | 开发人员
9 | 界面原型 | 设计 | 设计人员
10 | code* | 实现 | 开发人员
11 | 测试方案* | 测试 | 测试人员
14 | 测试总结报告* | 交付 | 测试人员
15 | 生产验证方案* | 交付 | 测试人员
16 | RleaseNote* | 交付 | 项目经理
17 | 发布Sql | 交付 | 运维人员
18 | 配置状态报告* | 交付 | CM
19 | 用户手册* | 验收 | 产品经理
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

## 配置管理角色与职责
角色 | 职责 | 工作内容 | 详情 | 备注
配置管理员 CM | 配置库管理 | 配置库创建与目录结构管理 | 根据配置库申请表建立目录结构并管理
|  | 配置库帐号管理与权限分配 | 配置库账号创建、密码修改、权限变更等
|  | 配置库检查 | 不定期进行配置库检查（检查注释完整性，配置库使用是否符合相关规范）
| 版本管理 | 发布配置项检查（如：源码、Sql、发布安装包等） | 版本发布时对需要受控的配置项进行检查
|  | 基线的生成与基线库的维护 | 版本发布后及时进行配置项归档形成基线
| 变更管理 | JIRA与禅道使用指导 | 变更管理工具JIRA和禅道使用指导
| 过程管理 | 配置管理计划的创建，配置状态报告更新 | 根据项目信息创建配置管理计划，并及时更新配置状态报告
| 规范定义 | 配置管理规范的定义与更新 | 负责研发部配置管理规范的定义与更新
| 培训支持 | 配置管理工具的研究与支持 | 对配置管理工具进行研究和相关技术支持
|  | 配置管理相关培训与分享 | 组织配置管理相关培训与分享
| 项目管理 | 常用系统日常管理 | 负责研发部常用系统管理与技术支持（如：Wiki/Jira/Crucible/Jenkins/Sonar等）
项目经理 | 团队管理 | 项目计划 | 风险控制 | 管理迭代 | 任务分解 | 任务分配 | 任务关闭
产品经理 | 团队管理 | 产品规划 | 市场调研 | 需求审核 | 需求验收
需求人员 | 需求收集 | 需求确认
设计人员 | 产品设计 | 原型切图
开发人员 | 功能开发 | Bug修改 | 任务执行 | 状态更新
测试人员 | 编写用例 | 执行用例 | 提交Bug | 验证Bug | 关闭Bug
QA | 质量保证 | 过程改进

## 术语与定义
术语 | 含义
配置管理（SCM） | 配置管理(Software Configuration Management，SCM)是通过技术或行政手段对软件产品及其开发过程和生命周期进行控制、规范的一系列措施。
配置管理员（CM） | 配置管理员（Software Configuration Management Engineer，CM)是在软件项目开发过程中进行配置管理的人员。
配置项（CI） | 凡是纳入配置管理范畴的工作成果都是配置项。
版本号（VN） | 版本号(Version Number)是版本的标识号。

## 配置管理基本原则
序号 | 基本原则 | 原则说明 | 备注
1 | 版本冲突合并原则 | 1)分支向主干合并 | 由项目组自行安排人员进行合并操作
2)低版本向高版本合并
2 | Tag生成时机原则 | 1)项目上线时生成 | 在生成Tag时，确保所有代码已提交 生成Tag操作由CM进行
2)使用主干代码作为打分支的源代码
3 | Branch拉取时机原则 | 1)项目上线后，需要修改线上BUG时拉取 | 拉取分支时，不要从trunk中拉取，要从tag中拉取
2)项目上线后，需要开发计划外的新需求时拉取
4 | 版本发布通知原则 | 1)版本发布前，要通知项目相关人员本次版本发布内容
2)版本发布后，需通知项目相关人员本次版本发布结果